## Tableau
Tâche | Description | Date | Nombre d'heures | Semaine n° | Nombre d'heures | Semaine n° | Mois
[5 empty] | 3 | 49 | Déc-01
Rendez-vous avec le tuteur SAE | Rendez-vous pour validation du sujet de la SAE | 2023-12-06 | 2 | 49 | 15.75 | 50 | Déc-02
Initialisation du projet | Configuration du projet (npm init,<br />ajout des différents fichiers qui seront utiles, document de gestion de projet...) | 2023-12-14 | 2 | 50 | 6.25 | 51 | Déc-03
Création de la base de données | Création d'une fonction JavaScript permettant<br />de gérer les différentes tables de la base de données et également d'y mettre des données de test pour le développement de l'API. | 2023-12-15 | 1.5 | 50 | 37 | 52 | Déc-04
Création du dockerfile | Fichier Dockerfile pour pouvoir virtualiser l'api et l'utiliser plus facilement quand elle sera finis | 2023-12-15 | 0.5 | 50 | 1 | 1 | Janv-01
Mise à jour du documents de suivis de projet | Cette case dénombre le temps que je passe à éditer les documents de suivis de projet | 2023-12-15 | 0.5 | 50 | 2 | 2 | Janv-02
Création des entitiées | Création des différentes entitées représentant un éléments de chaque table de la base de données | 2023-12-15 | 0.75 | 50 | 37.5 | 3 | Janv-03
Création des DAO | Création des DAO et création de la structure des DAOSqlite | 2023-12-16 | 1.5 | 50 | 8 | 4 | Janv-04
Création des Factory | Création complete des factory | 2023-12-16 | 0.75 | 50 | 2.5 | 5 | Fev-01
Mise à jour du documents de suivis de projet | Cette case dénombre le temps que je passe à éditer les documents de suivis de projet | 2023-12-16 | 0.5 | 50 | 19 | 6 | Fev-02
Création des routes | Création des parametres de routes pour chaque services de l'API | 2023-12-16 | 0.5 | 50 | 27.75 | 7 | Fev-03
Création des contrôleurs | Finalisation des controleurs pour chaque services de l'api | 2023-12-16 | 3 | 50
Initialisation du projet | Initialisation du projet | 2023-12-14 | 2.5 | 50
Création des services | Création complete des services | 2023-12-16 | 0.75 | 50 | Les "+1" dans les formules sont pour le temps passer en veille numérique durant tout le projet
Mise en place de PostMan pour tester les routes | Configuration de POSTMAN pour | 2023-12-17 | 0.5 | 51
Finalisation des DAO | Finsaliation des DAO pour Sqlite | 2023-12-17 | 2 | 51
Mise à jour du documents de suivis de projet | Cette case dénombre le temps que je passe à éditer les documents de suivis de projet | 2023-12-17 | 0.5 | 51
Chiffrement des mots de passe | Ajout du chiffrement des mots de passe dans la base de données et à l'ajout d'un utilisateurs | 2023-12-17 | 0.5 | 51
Token de connexion | Ajout d'un middle ware pour verifier la connexion | 2023-12-17 | 1.5 | 51
Mise à jour du documents de suivis de projet | Cette case dénombre le temps que je passe à éditer les documents de suivis de projet | 2023-12-17 | 0.25 | 51
Mise à jour des test d'intégration de postman | Mise à jour de toutes les routes présente sur postman pour rajouter le refresh token | 2023-12-26 | 0.25 | 52
Ajout de la déconnexion | Création d'une table de token revoquer pour stocker les tokens qui ont été retirer | 2023-12-27 | 1 | 52
Ajout d'un refresh token | Création d'un refresh token, pour améliorer la sécurité de l'API ainsi que sa praticité | 2023-12-27 | 4 | 52
Mise à jour du documents de suivis de projet | Cette case dénombre le temps que je passe à éditer les documents de suivis de projet | 2023-12-27 | 0.25 | 52
Mise en place des autorisations | Un utilisateur en fonction de son role pourra ou non accéder à chaque partie de l'application | 2023-12-27 | 4 | 52
Création des tests unitaires | Réalisation des jeux de test pour les DAO | 2023-12-28 | 4 | 52
Mise à jour du documents de suivis de projet | Cette case dénombre le temps que je passe à éditer les documents de suivis de projet | 2023-12-28 | 1 | 52
Début de l'application web en REACT | Remise en mémoire du framework react ainsi que configuration du projet | 2023-12-28 | 1 | 52
Mise en place de la page de connexion | Création de la page, de son style, ainsi que son fonctionnement | 2023-12-29 | 5 | 52
Mise à jour du documents de suivis de projet | Cette case dénombre le temps que je passe à éditer les documents de suivis de projet | 2023-12-29 | 0.25 | 52
Mise en place d'un menu latéral | C'est le menu burger, sur le coté, il permet de naviguer entre les différentes page de l'application | 2023-12-29 | 2 | 52
Création des différentes routes pour les différentes page | J'ai rajouter un lien entre le menu latéral et différentes page, pour l'instant vide mais c'est pour avoir une architecture,<br />maintenant il faut remplir ces différentes pages | 2023-12-29 | 3 | 52
Mise à jour du documents de suivis de projet | Cette case dénombre le temps que je passe à éditer les documents de suivis de projet | 2023-12-29 | 0.25 | 52
Page cartographie | Interface de la page cartographie ainsi que génération de cette derniere avec les données de test présents dans la base de données | 2023-12-29 | 4 | 52
Page Aide | Réalisation de la page aide, pour obtenir quelque aide sur l'application | 2023-12-30 | 3.5 | 52
Page à propos | Réalisation de la page à propos pour donner quelque informations sur l'application | 2023-12-30 | 3.5 | 52
Fonctionalités de modification de zones | Pouvoir modifier facilement une zone (ses coordonées, ses dimensions, son nom...) | 2024-01-14 | 11 | 3
Fonctionalités de suppression de zones | Pouvoir supprimer facilement une zones sur la cartographie | 2024-01-15 | 5 | 3
Fonctionalités d'ajout d'une zone | Ajout d'une zone sur la cartographie, par le biais d'une boite modale | 2024-01-16 | 6.5 | 3
Mise à jour du documents de suivis de projet | Cette case dénombre le temps que je passe à éditer les documents de suivis de projet | 2024-01-16 | 1 | 3
Mise en place du CI/CD | Mise en place d'un fichier .gitlab-ci.yml pour faire le CI/CD sur etulab | 2024-01-16 | 5 | 3
Mise en place des tests dans le CI/CD | Mise en place des test pour tester l'API et l'application REACT dans le CI/CD | 2024-01-16 | 1 | 3
Mise à jour du documents de suivis de projet | Cette case dénombre le temps que je passe à éditer les documents de suivis de projet | 2024-01-17 | 0.5 | 3
Rafraichissement de la cartographie après une modification | Des lors que on effectue une action sur la cartographie, elle est rafraichie avec les nouvelles données | 2024-01-19 | 3 | 3
Dockerisation de l'API et de la webapp | Dockerfile pour pouvoir dockeriser l'API et l'application web | 2024-01-20 | 3 | 3
Docker Compose pour les services | Permet de créer les images et les containers | 2024-01-20 | 1.5 | 3
Préparation pour le déploiement dans le CI/CD | Recherche et configuration pour permettre l'hebergement de tout les services, ainsi que les documentations | 2024-01-21 | 2 | 4
Gestion des autorisations dans la cartographie | Rajout des autorisations dans le token de l'utilisateur pour pouvoir connaitre ses autorisations. Cela permet d'avoir qu'un seul fichier de configuration des roles.<br />De plus lorsqu'un utilisateur est sur la carto, il ne s'affichera que les boutons dont il a les droits. | 2024-01-21 | 3 | 4
Style de l'application | Gestion du responsive de la page principale, ainsi que quelque autre modification de style | 2024-01-22 | 2 | 4
Mise en place de la documentaion de la webapp | Fichier de parametre pour la génération de l'application, dockerfile pour la conteneurisation, ainsi que l'ajout dans le docker-compose | 2024-02-03 | 1.5 | 5
Amélioration de l'affichage de la cartographie | Mise en place d'un système d'affichage dynamique, pour afficher certaine information ou non en fonction du niveau de zoom, pour éviter les encombrements visuel | 2024-02-04 | 2 | 6
Mise en place du fonctionnement du refresh token dans la partie client | Modification des requetes pour rajouter la fonctionalités du refresh token | 2024-02-04 | 2 | 6
Début des test pour l'application web | Mise en place des tests de toute la partie connexion | 2024-02-05 | 2 | 6
Test des modales de l'application | Test des 3 différentes modales qui permettent d'ajouter, de modifier et de supprimer une zones sur la cartographie | 2024-02-05 | 2 | 6
Rendez-vous avec le tuteur SAE | Rendez-vous pour faire un point sur l'avancement de la SAE, ainsi que sur les rendus attendus | 2024-02-07 | 2 | 6
Configuration du serveur pour la mise en place du CI/CD | Mise en place des dossiers/fichier/configuration pour la mise en place du CI/CD | 2024-02-08 | 3 | 6
CI/CD | Mise en place de la copie des fichiers vers le serveur pour pouvoir lancer le docker compose et déployée l'application | 2024-02-09 | 6 | 6
Rédaction du rapport technique | Rapport technique explicitant comment j'ai mis en oeuvre les compétences C1, C2 et C6 | 2024-02-11 | 6.5 | 7
Mise à jour du documents de suivis de projet | Cette case dénombre le temps que je passe à éditer les documents de suivis de projet | 2024-02-11 | 0.5 | 7
Mise en place du déploiement | Réglage de l'application pour fonctionner correctement une fois heberger | 2024-02-11 | 1 | 7
Mise à jour du documents de suivis de projet | Cette case dénombre le temps que je passe à éditer les documents de suivis de projet | 2024-02-12 | 2 | 7
Finalisation générale du powerpoint | Finalisation du powerpoint dans sa globalité, il restera quelque détail, animations à améliorer | 2024-02-12 | 5 | 7
Réglage erreur CORS lors du déploiement | Une erreur CORS qui survient lorsque l'application web essaie d'envoyer une requête à l'API | 2024-02-12 | 2.5 | 7
Réalisation du powerpoint | Powerpoint permettant d'illustrer mes propos lors de l'oral | 2024-02-13 | 7 | 7
Finalisation du diaporama | Correction de quelque diagramme et des fautes d'orthographe | 2024-02-13 | 1.25 | 7
Finalisation du rapport technique | Finalisation des dernières précision et correction des fautes d'orthographe | 2024-02-13 | 2 | 7
Formulas:
Semaine n° = WEEKNUM([Date],1)

## Graphique
Étiquettes de lignes | Somme de Nombre d'heures
Déc-01 | 3
Déc-02 | 15.75
Déc-03 | 6.25
Déc-04 | 37
Fev-01 | 2.5
Fev-02 | 19
Fev-03 | 27.75
Janv-01 | 1
Janv-02 | 2
Janv-03 | 37.5
Janv-04 | 8
Total général | 159.75