## Tableau
Tâche | Description | Date | Nombre d'heures | Semaine n° | Nombre d'heures | Semaine n° | Mois
[5 empty] | 14 | 10 | Mars-01
Test unitaires | Rendez-vous pour validation du sujet de la SAE | 2024-03-04 | 4 | 10 | 10 | 11 | Mars-02
Initialisation du projet | Configuration du projet (npm init,<br />ajout des différents fichiers qui seront utiles, document de gestion de projet...) | 2024-03-05 | 4 | 10 | 16.75 | 14 | Avril-01
Création de la base de données | Création d'une fonction JavaScript permettant<br />de gérer les différentes tables de la base de données et également d'y mettre des données de test pour le développement de l'API. | 2024-03-07 | 1 | 10 | 4.5 | 15 | Avril-02
Création du dockerfile | Fichier Dockerfile pour pouvoir virtualiser l'api et l'utiliser plus facilement quand elle sera finis | 2024-03-08 | 5 | 10
Mise à jour du documents de suivis de projet | Cette case dénombre le temps que je passe à éditer les documents de suivis de projet | 2024-03-10 | 1 | 11
Création des entitiées | Création des différentes entitées représentant un éléments de chaque table de la base de données | 2024-03-12 | 3 | 11
Création des DAO | Création des DAO et création de la structure des DAOSqlite | 2024-03-14 | 2 | 11
Création des Factory | Création complete des factory | 2024-03-16 | 3 | 11
Mise à jour du documents de suivis de projet | Cette case dénombre le temps que je passe à éditer les documents de suivis de projet | 2024-04-02 | 3 | 14
Création des routes | Création des parametres de routes pour chaque services de l'API | 2024-04-03 | 7 | 14
Création des contrôleurs | Finalisation des controleurs pour chaque services de l'api | 2024-04-04 | 1.5 | 14
Initialisation du projet | Initialisation du projet | 2024-04-06 | 4.25 | 14
Création des services | Création complete des services | 2024-04-07 | 4.5 | 15 | Les "+1" dans les formules sont pour le temps passer en veille numérique durant tout le projet
Formulas:
Semaine n° = WEEKNUM([Date],1)

## Graphique
Étiquettes de lignes | Somme de Nombre d'heures
Mars-01 | 14
Mars-02 | 10
Avril-01 | 16.75
Avril-02 | 4.5
Total général | 45.25